АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| 05.08.2016 | г. Тамбов | № 2522 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2017 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Рособрнадзора от 14.07.2016 № 02-282 и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2017 году  ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2017 году» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника   управления	      Л.В.Филатьева

|  | Расчет рассылки: Отдел общего и дошкольного образования – 1 экз. МОУО – 1 экз. ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»- 1экз. Подведомственные учреждения – 1 экз. Сайт-1 экз. |
| --- | --- |
| Начальник отдела общего и дошкольного образования ______________ И.А. Панасина |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2017 году»

| №пп | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
| Инвариантная часть |
|  | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | июль - август 2016 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | июль - август 2016 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
|  | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по каждому учебному предмету в 2016 году и направление в ФГБНУ ФИПИ | до 20 августа 2016 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
|  | Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования в 2017 году: на коллегии управления образования и науки области с представителями органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, образовательных организаций; на оперативном совещании главы администрации области; на видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов области | август 2016 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее-МОУО), образовательные организации (далее -ОО) |
|  | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских конференциях, педагогических советах | август-сентябрь 2016 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| Вариативная часть |
| 1. | Издание сборников по итогам статистического анализа ГИА-9 и ГИА-11 | август 2016 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете | август 2016 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 3. | Издание сборников аналитических отчетов предметных комиссий с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями – предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА11 | август – сентябрь 2016 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| Инвариантная часть |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам | август-сентябрь 2016 | Управление образования и науки области, МОУО, ОО |
| 2. | Корректировка и реализация программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь-апрель 2016-2017 | Управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| Вариативная часть |
| 1. | Разработка мониторинга оценки качества общего образования в Тамбовской области | сентябрь 2016 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 2. | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основании мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.11.2015 №1381 «О проведении мониторинга качества образования» | сентябрь 2016 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 3. | Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов (русский язык, математика, химия, физика, биология, история, обществознание, информатика и ИКТ, география, литература, английский, немецкий, французский язык) в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей | сентябрь-октябрь 2016 | Управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| Нормативное правовое обеспечение ГИА |
| Инвариантная часть |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: |  |  |
|  | Приказ «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2017 году» | август 2016 | Управление образования и науки области |
|  | Приказ об утверждении состава Рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности организованного проведения ЕГЭ | сентябрь 2016 | Управление образования и науки области |
|  | Приказ об организационно-технологическом сопровождении ГИА, возложении функций РЦОИ | октябрь | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», |
|  | Подготовка региональных нормативных правовых актов по организации и проведению итогового сочинения (изложения), в том числе приказы: об утверждении мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения); о порядке и сроках проверки итогового сочинения (изложения); об определении места, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков об утверждении комиссии для повторной проверки итогового сочинения (изложения); о проведении итогового сочинения (декабрь, февраль, май) ГИА-9 Приказ о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9. Приказы об утверждении: состава и положения о ГЭК-9; пунктов проведения ОГЭ, ГВЭ-9 положений о предметных, конфликтной комиссиях по проведению ГИА-9; персонального состава председателей и членов предметных комиссий по каждому учебному предмету; персонального состава конфликтной комиссии ГИА-9; руководителей и организаторов ППЭ; ППЭ, персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9), технические специалисты, ассистенты, специалисты по проведению инструктажа при проведении лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники); приказ об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА- 9; о проведении ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительные периоды по учебным предметам. об определении минимального количества баллов. ГИА-11 Приказ о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-11. Приказы об утверждении: состава (кроме председателя и заместителя председателя ГЭК) и положения о ГЭК-11; мест регистрации на ГИА-11, пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 положений о предметных, конфликтной комиссиях по проведению ГИА-11; персонального состава членов предметных комиссий по каждому учебному предмету; персонального состава членов конфликтной комиссии ГИА-11; руководителей и организаторов ППЭ; персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (технические специалисты, ассистенты, специалисты по проведению инструктажа при проведении лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники); о проведении готовности ППЭ в досрочный, основной, сентябрьский периоды приказ об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-11; о проведении ГИА-11 в досрочный, основной и сентябрьский периоды по учебным предметам | октябрь 2016 ноябрь 2016 ноябрь 2016 ноябрь 2016 ноябрь 2016 декабрь 2016, февраль, май 2017 декабрь 2016 декабрь 2016 январь 2017 март 2017 март 2017 март 2017 март – апрель 2017 март – апрель 2017 апрель-май 2017 апрель-сентябрь 2017 июнь 2017 декабрь 2016 декабрь 2016 декабрь 2016 март 2017 март 2017 март 2017 март – апрель 2017 март – апрель 2017 февраль, апрель, август 2017 апрель-май 2017 март-сентябрь 2017 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2016- май 2017 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| Вариативная часть |
| 1. | Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | в течение года | Управление образования и науки области, МОУО |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| Инвариантная часть |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: выплаты компенсаций лицам, привлекаемых к проведению ГИА; видеонаблюдение; дооборудование РЦОИ, ППЭ; каналы связи; обновление электронных подписей | декабрь 2016 |  |
| 2. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА: |  | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
|  | закупка программного обеспечения | февраль 2017 |  |
|  | оказание услуг по обеспечению видеотрансляции при проведении ЕГЭ в 2017 | февраль 2017 |  |
|  | оказание услуг по проведению обследования систем персональных данных и проектированию системы защиты персональных данных в информационных системах персональных данных | февраль 2017 |  |
|  | оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту копировально-множительной техники | февраль 2017 |  |
|  | поставка бумаги для офисной техники | февраль 2017 |  |
|  | поставка автомобильного топлива | февраль 2017 |  |
|  | поставка офисной техники: принтеров, сканеров и компьютеров с целью оснащения ППЭ и РЦОИ | февраль 2017 |  |
|  | поставка сервера | февраль 2017 |  |
|  | оказание услуг по заправке картриджей для принтеров | март 2017 |  |
|  | поставка картриджей для принтеров | март 2017 |  |
|  | поставка канцелярских товаров | март 2017 |  |
| 3. | Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | в течение года | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 4. | Создание условий для развития системы оценки качества основного общего и среднего общего образования (финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы) | в течение года | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| Вариативная часть |
| 1 | Замена ПАК в аудиториях ППЭ для организации видеотрансляции на ip - камеры | до мая 2017 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 2 | Заключение контракта на участие в проекте «Я сдам ЕГЭ» | ноябрь 2016, март 2017 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 3 | Закупка дополнительного программного обеспечения для ситуационного центра | до мая 2017 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| Инвариантная часть |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне: лиц, ответственных за формирование РИС; членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; ассистентов; технических специалистов ППЭ; членов конфликтной комиссии; общественных наблюдателей; лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА | ноябрь - январь март, май март – май март – май март – май март – май март – май март – май | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 2. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Управление образования и науки области |
| 3. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль-март | Управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 4. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной) | февраль - март | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| Вариативная часть |
| 1. | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в рамках реализации проекта «Развитие подходов унификации подготовки кадров для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | в течение года | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 2. | Организация межрегионального обмена опытом по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 3. | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном (межрегиональном, всероссийском) уровне | в течение года | Управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 4. | Издательская деятельность в целях просвещения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | в течение года | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 5. | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь-май,2016-2017 | Управление образования и науки области |
| 6. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий Российской Федерации, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | по графику ФИПИ | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 7. | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности | декабрь 2016 | Управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 8. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами | март – май 2017 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 9. | Обучение руководителей ППЭ и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Сканирование ЭМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, работе с модулем «Мониторинг ЕГЭ в ППЭ» | март – май 2017 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| Инвариантная часть |
|  | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года | июль-август | Управление образования и науки области, МОУО, ОО |
|  | Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ): | октябрь 2016 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
|  | формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС | сентябрь 2016 |  |
|  | формирование сведений по местам регистрации на участие в ГИА | сентябрь – октябрь 2016 |  |
|  | обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС | в течение года |  |
|  | проведение семинаров по вопросам формирования РИС | ноябрь, январь, февраль |  |
|  | информирование руководителей образовательных организаций, населения, общественности по вопросам организации и проведении ГИА | в течение года |  |
|  | обеспечение работы горячей линии по вопросам проведения ГИА в формах ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ, форума на сайте РЦОИ | в течение года |  |
|  | сопровождение деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий | в течение года |  |
|  | организация работы каналов связи и подключение сети передач ФЦТ | октябрь 2016 |  |
|  | сбор сведений по органам местного самоуправления в сфере образования (далее – ОМСУ) и образовательным организациям (далее – ОО) | октябрь 2016 |  |
|  | обеспечение унифицированной кодировки ОО, принимающих участие в ГИА в 2017 году | до 10.10.2016 |  |
|  | выгрузка сведений по ОО и запись ПО «Сбор РБД» на флеш-накопители | до 07.10.2016, до 13.01.2017 (в зависимости от этапа формирования РИС) |  |
|  | консультирование по вопросам формирования РИС | постоянно в течение года |  |
|  | сбор сведений по местам проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2016 |  |
|  | сбор сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА | до 17.11.2016 |  |
|  | организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся СПО | ноябрь 2016 – 31.01.2017 |  |
|  | обновление обновления программного обеспечения (далее – ПО) | по мере поступления из ФЦТ, в течение года |  |
|  | ознакомление специалистов с установленным ПО в части формирования региональной информационной системы (далее – РИС) | по мере поступления из ФЦТ |  |
|  | внесение в РИС сведений по управлению образования науки области, РЦОИ, ОМСУ и ОО, выпускникам текущего года | до 18.11.2016 |  |
|  | отнесение участников итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого тапа, в учреждениях исполняющих наказание в виде лишения свободы | до 18.11.2016 |  |
|  | отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, получающих среднего общего образования в рамках освоения образовательных программам среднего профессионального образования | до 18.11.2016 |  |
|  | сбор и выверка сведений по участникам сочинения (изложения) | до 18.11.2016 до 21.01.2017 до 22.04.2017 |  |
|  | отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категориям лиц с ОВЗ, детей - инвалидов или инвалидов | в течение двух дней с момента получения информации |  |
|  | формирование сведений по ППЭ и аудиторному фонду. Внесение в РИС сведений по ППЭ и аудиторному фонду ППЭ | до 18.11.2016 |  |
|  | внесение в РИС сведений о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача ЭЦП | до 18.11.2016 |  |
|  | взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросу оснащения ППЭ системой видеонаблюдения | постоянно в течение года |  |
|  | сбор сведений по персональному составу предметных комиссий, подготовка писем на согласование с учредителями | до 20.11.2016 |  |
|  | согласование с учредителями списков предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ | до 10.12.2016 |  |
|  | проведение репетиционного экзамена по математике (профильный уровень) (сбор сведений об участниках, печать ЭМ, обработка, выдача результатов) | 10.12.2016 – 22.12.2016 |  |
|  | печать бланков итогового сочинения (изложения) | до 30.11.2016, до 01.02.2017, до 02.05.2017, в зависимости от сроков проведения |  |
|  | планирование сочинения (изложения). Распределение участников по местам проведения сочинения | за две недели до даты проведения сочинения |  |
|  | печать и пакетирование бланков итогового сочинения (изложения) | до 30.11.2016 до 01.02.2017 до 02.15.2017 |  |
|  | проведение итогового сочинения (изложения) | в сроки, утвержденные РОН |  |
|  | Обработка бланков итогового сочинения (изложения) | в течение 10 дней после проведения |  |
|  | внесение в РИС сведений о результатах обработки итогового сочинения (изложения) | 14.12.2016, 15.12.2017, 11.05.2017 |  |
|  | размещение образов бланков сочинения (изложения) на сервере РЦОИ | в течение 5 рабочих дней после ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) до 23.12.2016 до 24.02.2017 до 20.05.2017 |  |
|  | подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) | в течение двух недель после получения результатов |  |
|  | согласование с ОУО заявки на экзаменационные материалы. Внесение сведений о заказе ЭМ в РИС | до 20.01.2017 до 10.02.2017 в зависимости от этапа |  |
|  | сбор сведений по участникам ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, форме ГИА и категориям участников ГИА | до 01.02.2017 |  |
|  | внесение сведений в РИС об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | до 05.02.2017 |  |
|  | отнесение участников ГИА к категориям лиц с ОВЗ, детей - инвалидов или инвалидов | в течение двух дней со дня получения информации |  |
|  | сбор и внесение в РИС сведений о работниках ППЭ: руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, реквизиты акта ОИВ для ГИА | до 04.03.2017 до 13.05.2017 в зависимости от этапа |  |
|  | сбор и внесение в РИС сведений о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ЭЦП | до 04.03.2017 до 13.05.2017 в зависимости от этапа |  |
|  | сбор и внесение в РИС сведений об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА | не позднее 1 дня до экзамена |  |
|  | формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ | февраль 2017 |  |
|  | обновление подсистемы РИС «Планирование ЕГЭ» | по получению из ФЦТ |  |
|  | установление статуса «Допуск к ГИА» | в течение двух дней со дня принятия решения |  |
|  | тиражирование и пакетирование КИМ для проведения ОГЭ | по отдельному графику |  |
|  | запись на электронные носители текстов изложения для проведения ОГЭ по русскому языку, текстов для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам | по отдельному графику |  |
|  | сопровождение тестирования лиц, претендующих на позиции «ведущего» и «старшего» экспертов предметных комиссий с помощью интернет системы ПО «Эксперт ЕГЭ» | март 2017 |  |
|  | печать и выдача уведомлений на участие в ГИА | не позднее чем за 2 недели до соответствующих экзаменов |  |
|  | внесение в РИС сведений по членам предметных комиссий с указанием их статусов | не позднее двух недель до экзамена |  |
|  | выверка сведений, внесенных в РИС по участникам, сотрудникам ППЭ, членам предметных комиссий, членам ГЭК | до 10.03.2017 |  |
|  | внесение коррекций по результатам проведения выверки | до 20.03.2017 |  |
|  | планирование ГИА. Автоматизированное распределение по ППЭ участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ. Назначение и распределение сотрудников ППЭ | за две недели до начала этапа |  |
|  | подготовка сервера, рабочих станций, принтеров, сканеров в сегменте ЛВС для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА | за две недели до даты проведения ГИА |  |
|  | назначение общественных наблюдателей, прошедших аккредитацию на экзамен. Распределение общественных наблюдателей по ППЭ | не позднее чем за 1 день до экзамена |  |
|  | назначение членов предметных комиссий на экзамены | не позднее чем за 3 дня до экзамена |  |
|  | обеспечение работы станции приемки ЭМ, внесение сведений о полученных ЭМ в РИС. Распределение ЭМ по ППЭ | не позднее за 1 день до каждого экзамена |  |
|  | взаимодействие с УСС по Тамбовской области: согласование графиков получения и выдачи ЭМ | за неделю до каждого экзамена |  |
|  | организация передачи ЭМ через членов ГЭК в ППЭ и приема ЭМ из ППЭ в РЦОИ после проведения экзаменов. Учет ЭМ с использованием станции приемки | в день проведения ГИА |  |
|  | обеспечение обработки ЭМ. Внесение в РИС отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков | в течение дня проведения экзамена |  |
|  | внесение в РИС сведений об использовании ЭМ | не позднее 1 суток после экзамена |  |
|  | обеспечение обработки и проверки экзаменационных материалов участников ГИА | Основные сроки: 6 календарных дней: русский язык; 4 календарных дня: математика (проф.), предметы по выбору; 3 календарных дня: математика (баз.); Досрочные и дополнительные сроки 3 календарных дня после каждого экзамена |  |
|  | обеспечение деятельности предметных комиссий при проведении ГИА | в дни проверки работ участников ГИА |  |
|  | формирование базы договоров, заключаемых с экспертами предметных комиссий, сотрудниками ППЭ, членами ГЭК, членами конфликтной комиссии, привлекаемыми техническими сотрудниками и пр. | в течение всего периода ГИА |  |
|  | формирование сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при поведении ГИА. Внесение в РИС сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении ГИА | в период обработки ЭМ |  |
|  | передача электронных файлов с результатами проверки развернутых ответов участников ГИА для дальнейшей обработки в ФЦТ | непосредственно после окончания обработки |  |
|  | формирование протоколов с результатами ГИА и их передача в ОМСУ | в день утверждения результатов ГЭК |  |
|  | размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА | не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК |  |
|  | сопровождение приема и рассмотрения апелляций участников ГИА | в сроки работы КК |  |
|  | внесение в РИС сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции |  |
|  | внесение в РИС результатов рассмотрения апелляций | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией |  |
|  | выдача протоколов по результатам рассмотрения апелляций конфликтной комиссией | в день получения результатов из ГЭК |  |
|  | сбор и обеспечение хранения видеозаписей проведения ГИА в ППЭ | до 01.09.2016 |  |
|  | формирование внешнего носителя с изображениями бланков и результатов ГИА и передача его на хранение | по завершении обработки всех этапов ГИА |  |
|  | учет и хранение использованных КИМ, бланков ответов участников ГИА, протоколов проверки, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов | в течение полугода по завершении этапа ГИА |  |
|  | уничтожение в установленном порядке протоколов проверки, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов | по завершении сроков хранения |  |
|  | анализ результатов участия Тамбовской области в ГИА в 2017 и издание статистического и информационно-аналитического сборника по итогам ГИА в 2017 году | август-ноябрь 2017 |  |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | октябрь 2016 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
|  | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755, внесение в РИС: | в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком РИС: | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
|  | сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | до 18.11.2016 |  |
|  | отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы | до 18.11.2016 |  |
|  | отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования) | до 18.11.2016 |  |
|  | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | до 05.02.2017 |  |
|  | отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |
|  | наличие допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения |  |
|  | распределение участников итогового сочинения (изложения) по образовательным организациям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) | 20.11.2016, 22.01.2017, 23.04.2017 (в зависимости от даты проведения) |  |
|  | сведения о заказе экзаменационных материалов | 20.01.2017, 10.02.2017 (в зависимости от этапа ГИА) |  |
|  | распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА | за 2 недели до начала этапа ГИА |  |
|  | распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения ГИА | не позднее 1 дня до экзамена |  |
|  | назначение членов предметных комиссий на экзамены | не позднее 3 дней до экзамена |  |
|  | сведения о полученных экзаменационных материалах | не позднее 1 суток до экзамена |  |
|  | сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | в соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов |  |
|  | отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков | в течение дня проведения экзамена |  |
|  | сведения об использовании экзаменационных материалов | не позднее 1 суток после экзамена |  |
|  | результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА | Основные сроки: 6 календарных дней: русский язык; 4 календарных дня: математика (проф.), предметы по выбору; 3 календарных дня: математика (баз.); Досрочные и дополнительные сроки 3 календарных дня после каждого экзамена |  |
|  | размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА | не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК |  |
|  | сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции |  |
|  | результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией |  |
|  | реквизиты протоколов ГЭК | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения ГЭК |  |
|  | Направление в Рособрнадзор информации: на утверждение кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК; на согласование председателей ПК ГИА-11 Формирование состава: ГЭК ГИА-11; предметных комиссий ГИА-11; конфликтной комиссии ГИА-11 Формирование состава: ГЭК ГИА-9; предметных комиссий ГИА-9; конфликтной комиссии ГИА-9 | декабрь 2016 декабрь 2016 февраль - март 2017 март 2017 декабрь 2016 февраль - март 2017 март 2017 | Управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
| . | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: | в сроки, утвержденные Порядком и Графиком РИС: | Управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
|  | сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык.) | до 18.11.2016 |  |
|  | сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ЭЦП | до 04.03.2017 до 13.05.2017 в зависимости от этапа |  |
|  | сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года | до 18.11.2016 |  |
|  | сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | 04.03.2017, 13.05.2017 (в зависимости от этапа ГИА) |  |
|  | сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА | не позднее 1 дня до экзамена |  |
|  | сведения о членах предметных комиссий | не позднее 2 недель до экзамена |  |
|  | сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | не позднее, чем за 1 сутки до дня проведения экзамена |  |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки. Утверждение мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); порядка проведения итогового сочинения (изложения); порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения); места, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков; комиссии для повторной проверки итогового сочинения (изложения); проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | декабрь 2016, февраль, май 2017 октябрь ноябрь 2016 | Управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
|  | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | февраль - март 2017 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка | в течение года | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», УМВД России по Тамбовской области (по согласованию), управление здравоохранения (по согласованию); управление Специальной связи; Ростелеком (по согласованию) |
|  | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | март, май 2017 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», Ростелеком (по согласованию |
|  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: организация взаимодействия с ТОГБУ «Областная психолого-медико педагогическая комиссия»по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов; утверждение пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; создание комиссии для рассмотрения документов для предоставления особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов (далее-Комиссия); рассмотрение материалов Комиссии и принятие решения ГЭК о создании особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов | сентябрь-декабрь 2016 сентябрь-ноябрь 2016 декабрь 2016, январь 2017 февраль 2017 март 2017 март- апрель 2017 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО, ТОГБУ «Областная психолого-медико педагогическая комиссия» |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | в течение года | Управление образования и науки области, |
| Вариативная часть |
| 1. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | по графику РОН | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
| 2. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | март, май 2017 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
| 3. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | март, май 2017 | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
| 4. | Техническое оснащение РЦОИ в рамках реализации проекта «Организационно-техническое, экспертно-аналитическое и мониторинговое обеспечение предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | в течение года | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
|  | закупка сервера | март 2017 |  |
|  | обновление компьютерного парка РЦОИ | апрель 2017 |  |
|  | закупка комплектующих к компьютерной технике, серверам, оргтехнике | май 2017 |  |
|  | аттестация ИСПДн РИС | март 2017 |  |
|  | обслуживание оргтехники | апрель 2017 |  |
|  | закупка программного обеспечения | март 2017 |  |
| 7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| Инвариантная часть |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей). Организация и проведение: | в течение года март 2017 март 2017 апрель 2017 май 2017 по мере необходимости | управление образования и науки области |
|  | прямой линии с начальником управления образования и науки области; видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов области; заседания Тамбовской областной Думы; оперативного совещания у главы администрации области; заседаний Рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности и организованному проведению ЕГЭ. |  |  |
|  | Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте сетевого издания газеты «Тамбовская жизнь»: о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | в установленные Порядком сроки |  |
|  | Ознакомление участников, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА | постоянно | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
|  | Подготовка и издание печатных, электронных материалов для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей) | в течение года | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 2. | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 3. | Ведение и актуализация официального сайта управления | постоянно | Управление образования и науки области |
| 4. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях , проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году. Подготовка: информационных материалов для официальных ведомственных сайтов; материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах. | постоянно | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
|  | Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ЕГЭ на радио и телевидении: организация тематических брифингов, пресс-туров, подготовка радио-сообщений, заметок, статей, телевизионных сюжетов, региональных новостных сообщений, специальных ТВ-программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов | в течение года | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 5. | Организация работы регионального Ситуационного центра | март-июнь, сентябрь | Управление образования и науки области |
| 6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | постоянно | Управление образования и науки области |
| 7 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 8 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение года | Управление образования и науки области, МОУО,ОО |
| 9 | Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты администрации области, управления, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», на телефон «горячей линии» | в течение года | Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», |
| Вариативная часть |
| 1. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | в течение года | ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», МОУО, ОО |
| 2. | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11. Проведение: серии вебинаров с родителями «Спрашивали-отвечаем»; мероприятий по вопросам ГИА (круглые столы, встречи-беседы, мастер-классы, дискуссионные клубы и деловые игры); акций и других специальных мероприятий с участием выпускников, родительской общественности | в течение года | ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», МОУО, ОО |
| 8.Контроль за организацией и проведением ГИА |
| Инвариантная часть |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению | по отдельному графику | Управление образования и науки области |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Управление образования и науки области |
| Вариативная часть |
| 1. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА -9 и ГИА-11 в региональных СМИ. Анализ обращений на телефоны «Горячей» линии | в дополнительные и основные сроки проведения ГИА | Управление образования и науки области |