АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| 30.03.2015 | г. Тамбов | № 871 |
| --- | --- | --- |

# О  реализации  в 2015 году  мероприятий по формированию в области сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы

В целях  реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы,  государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы», формирования в области сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

# список общеобразовательных организаций, на базе которых в 2015 году будут реализованы мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов  (далее – мероприятия) (приложение № 1).

# план–график мероприятий на 2015 год  (приложение № 2).

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложении №2 к настоящему приказу.

3. Отделу общего и дошкольного образования (Панасина) осуществлять координацию деятельности по выполнению плана–графика мероприятий на 2015 год.

4. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.

Начальник управления                                                                  Н.Е. Астафьева

|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН приказом управления образования и науки области № _______ |
| --- | --- |

СПИСОК

общеобразовательных организаций, на базе которых в 2015 году будут реализованы мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов

| Территория | Наименование образовательного учреждения |
| --- | --- |
| Инжавинский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красивская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Караульский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя общеобразовательная школа» |
| Кирсановский район | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Уваровщинской средней общеобразовательной школы в с.Калаис |
| Мичуринский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоникольская средняя общеобразовательная школа |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кочетовская средняя общеобразовательная школа |
| Моршанский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Большекуликовская средняя общеобразовательная школа |
| Никифоровский | Сабурово-Покровский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» |
| Рассказовский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа |
| Сосновский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сосновская средняя общеобразовательная школа №1 |
| Тамбовский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школа» |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горельская средняя общеобразовательная школа» |
| Токаревский район | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 1 в с. Троицкий Росляй |
| г.Кирсанов | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа |
| г.Котовск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» (корпус №2) |
| г.Мичуринск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» |
| г.Рассказово | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 |
| г. Тамбов | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35» |
| Общеобразователь-ные организации, подведомственные управлению образования и науки области | Тамбовское областное государственное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Красносвободненская санаторная школа-интернат» |

|  | Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН приказом управления образования и науки области _____________ №________ |
| --- | --- |

План – график

мероприятий  по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях на 2015 год

| Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов регионального, муниципального, школьного уровней, регламентирующих создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | Апрель, 2015 г. | Панасина И.А. Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Директора общеобразовательных организаций |
|  | Разработка плана-графика мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов на территории муниципального образования, в общеобразовательных организациях | Апрель, 2015 г. | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Директора общеобразовательных организаций |
| Финансово-экономическое обеспечение | Определение порядка предоставления и расходования, распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализацию мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | 2 квартал, 2015 г. | Мордовкина Н.В. |
|  | Заключение соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и администрацией Тамбовской области о представлении субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, на 2015 год | По плану Министерства образования и науки Российской Федерации | Мордовкина Н.В. Панасина И.А. Шешерина Г.А. |
|  | Составление и направление в Министерство образования и науки Российской Федерации финансовых отчетов о проведении мероприятий | Ежеквартально, до 20 числа месяца следующего за отчетным | Мордовкина Н.В. Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Директора общеобразовательных организаций |
| Организационно-методическое обеспечение | Проведение инструктивного совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, директорами общеобразовательных организаций, указанных в приложение№1 настоящего приказа | Апрель, 2015 г. | Щербаков А.Р. Панасина И.А. Мордовкина Н.В. Шешерина Г.А. |
|  | Проведение рабочих совещаний с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, директорами общеобразовательных организаций, участниками Программы | Ежеквартально | Щербаков А.Р. Панасина И.А. Мордовкина Н.В. Шешерина Г.А. Покровский С.А. |
|  | Разработка плана методического сопровождения реализации мероприятий | Апрель, 2015 г. | Шешерина Г.А. |
|  | Осуществление индивидуального консультирования по вопросам реализации мероприятий | В течение года | Панасина И.А. Шешерина Г.А. Мордовкина Н.В. Покровский С.А. |
|  | Разработка муниципального, школьного плана методического сопровождения реализации мероприятий | Апрель, 2015 г. | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Директора общеобразовательных организаций |
|  | Мониторинг выполненных общеобразовательными организациями работ в соответствии с планом-графиком | Ежеквартально, до 20 числа месяца следующего за отчетным | Панасина И.А. Покровский С.А. Шешерина Г.А. Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Директора общеобразовательных организаций |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по итогам мониторинга | Ежеквартально, до 30 числа месяца следующего за отчетным | Панасина И.А. Шешерина Г.А. Покровский С.А. |
|  | Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по итогам реализации мероприятий | В течение года (по плану ТОИПКРО) | Шешерина Г.А. Панасина И.А. |
|  | Разработка методических материалов по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | В течение года (по плану ТОИПКРО) | Шешерина Г.А. |
|  | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников по инклюзивного образования | В течение года (по плану ТОИПКРО) | Шешерина Г.А. |
|  | Сбор и обобщение информации о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья | До 10.04.2015 | Панасина И.А. Шешерина Г.А. Руководители органов местного самоуправления Директора общеобразовательных организаций |
| Материально-техническое обеспечение | Разработка перечня необходимого оборудования для оснащения базовых общеобразовательных организаций | Апрель, 2015 г. | Шешерина Г.А. Панасина И.А. Руководители органов местного самоуправления Директора общеобразовательных организаций |
|  | Составление смет на ремонтные работы по созданию безбарьерной среды | До 10.04.2015 | Руководители органов местного самоуправления Директора общеобразовательных организаций |
|  | Консультирование по вопросу составления смет на ремонтные работы по созданию безбарьерной среды и их проверка | До 20.04.2015 | Щербаков А.Р. Покровский С.А. Шешерина Г.А. |
|  | Подготовка документации для проведения торгов на закупку оборудования для общеобразовательных организаций, указанных в приложение №1 к настоящему приказу | Май, 2015 г. | Шешерина Г.А. Мордовкина Н.В. |
|  | Проведение ремонтных работ по созданию безбарьерной среды | До 01.09.2015 | Руководители органов местного самоуправления Директора общеобразовательных организаций |
|  | Оснащение оборудованием образовательных организаций, указанных в приложении №1 к настоящему приказу | До 01.10.2015 | Шешерина Г.А. Директора общеобразовательных организаций |
|  | Контроль за проведением ремонтных работ по созданию безбарьерной среды в общеобразовательных организациях, указанных в приложении №1 к настоящему приказу | В течение года | Щербаков А.Р. Покровский С.А. Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Директора общеобразовательных организаций |
| Информационное сопровождение | Подготовка информации для тематической страницы на сайте ТОИПКРО по реализации мероприятий | В течение года | Шешерина Г.А. Директора общеобразовательных организаций |
|  | Освещение хода реализации мероприятий в средствах массовой информации, информирование общественности | В течение года | Ситникова Е.В. Шешерина Г.А. Панасина И.А. |
|  | Создание (обновление) тематической страницы «Доступная среда» на сайтах органов местного самоуправления, базовых общеобразовательных организаций | До 10.04.2015 | Руководители органов местного самоуправления Директора общеобразовательных организаций |