|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация**  **Отдел образования**  **администрации г.Рассказово**  **Тамбовской области**  393250 г. Рассказово,  ул. Октябрьская, 1а  *Тел. (факс) 30-8-00*  *E-mail:* rasskazovo-gorono@yandex.ru  №  На № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Управление образования и науки Тамбовской области  Е.Н. Маштак |

Отдел образования администрации города Рассказово направляет план-график реализации проекта «Созвездие талантов» Приложение.

**План-график**

**основных мероприятий Проекта «Региональный фестиваль «Созвездие талантов», реализуемых**

**в городе Рассказово**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
| 1 | Назначение лиц, ответственных за координацию реализации Проекта на муниципальном уровне | До 15.01.2017 | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |
| 2 | Направление информации о назначении лиц, ответственных за координацию реализации Проекта на муниципальном уровне, в управление образования и науки области | До 15.01.2018 | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |
| 3 | Назначение лиц, ответственных за реализацию Проекта в образовательных организациях | До 15.01.2018 | руководители образовательных организаций |
| 4 | Разработка муниципального плана-графика реализации Проекта | До 23.01.2018 | руководитель  муниципального  ресурсных центров по работе с одаренными детьми |
| 5 | Разработка планов-графиков реализации Проекта в образовательных организациях | До 20.01.2018 | руководители образовательных организаций |
| 6 | Составление отчетов о ходе реализации Проекта и направление их в Региональный ресурсный центр дополнительного образования | До 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом | руководитель муниципального ресурсного центра  по работе с одаренными детьми |
| 7 | Проведение комплекса мероприятий (мастер-классы педагогов и профессиональных мастеров, практикумы по освоению современных технологий, творческие встречи, отчеты, выставки, концерты, презентации проектов и т.д.) на школьном уровне | С 10.01.2018 по 17.03.2018 | руководители образовательных организаций |
| 8 | Проведение комплекса мероприятий (мастер-классы, творческие встречи, отчеты, выставки, концерты, презентации проектов и т.д) на муниципальном уровне | С 19.03.2018 по 18.05.2018 |  |
| 1. Выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства | 14-19 мая 2018 | педагоги по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству |
| 1. Презентация деятельности детской организации «Радуга» | 11 апреля 2018 | Балабанова О. С. |
| 1. Творческая встреча с журналистами газеты «Трудовая новь» | 20 марта 2018 | Шатилова Н. И. |
| 1. Отчетные концерты хореографических коллективов «Эдельвейс», «Ветер надежд» | 5, 12 мая 2018 | Никитина О. В., Желтова Г. Н.  Матросова В. В. |
| 1. Психологический тренинг «Преодоление барьеров выхода на сцену» | 5 апреля 2018 | Кузнецова М. А. |
| 1. Мастер – класс по изобразительной деятельности | 24 апреля 2018 | Ридель В. А. |
| 1. Концертная программа «Я – талант» | 12 апреля 2018 | Шатилова Н. И., Екименко Т. В. |
| 1. День самоуправления «Сами с усами» | 20 марта 2018 | Шатилова Н. И. |
| 1. Творческая мастерская по созданию презентаций | 24 апреля 2018 | Середина Д. А. |
| 10. Мастер – класс по современному танцу | 18 апреля 2018 | Болтнева Л. Ю. |
| 9 | Проведение школьных фестивалей «Созвездие талантов» | 18.03.2018 | руководители образовательных организаций;  руководитель муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми |
| 10 | Проведение муниципального фестиваля «Созвездие талантов» | 19 мая 2018 | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;  руководитель муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми |
| 11 | Осуществление информационного сопровождения реализации Проекта в СМИ и сайтах образовательных организаций | Весь период реализации проекта | муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми;  руководители образовательных организаций |
| 12 | Издание каталога достижений одаренных детей по итогам проведения Регионального фестиваля «Созвездие талантов» | Июнь 2018 | руководитель муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми |
| 13 | Мастер-класс «Что нам стоит дом построить?» | 24 марта 2018 | Левашова Е.Ю. |
| 14. | Практикум по освоению современных технологий «Мой первый робот» | 11 мая 2018 | Грибоедов С.С. |
| 15. | Практикум по освоению современных технологий«Геймификация средствами PowerPoint» | 18 апреля 2018 | Тимофеева Н.Е. |
| 16. | Мастер-класс по изобразительной деятельности в технике Эбру | 14 мая 2018 | Сафронова Л.В. |
| 17 | Мастер-класс по созданию простейшей мультипликации «Мульти-пульти» | 14 мая 2018 | Шаталова А.А. |
| 18. | Мастер-класс по изготовлению свободно летающих авиамоделей | Апрель 2018 | Курбатов Ю.А. |
| 19. | Дефиле «Цветущий сад» | Май 2018 | Лагутина С.А. |
| 20. | Мастер-класс по лепке из соленого теста | 9 апреля 2018 | Казакова И.Г. |
| 21. | Творческая встреча с ведущими фотографами города Рассказова | 5 мая 2018 | Шаталова А.А. |
| 22. | Мама, папа, я – спортивная семья | Май 2018 | Скрынников М.В. |
| 23 | Блиц-турнир по шахматам | 22 апреля 2018 | Преображенский М.В. |
| 24. | Устный журнал «Частицы малой Родины моей» | 7 мая 2018 | Савина Н.Н. |

**План – график**

**участия МБОУ СОШ №4 в школьном этапе фестиваля**

**«Созвездие талантов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Вид мероприятия** | **Название мероприятия** | **Дата проведения** | **Ответственный за проведение мероприятия** |
| 1 | Отчетный концерт педагогов ДО | Милым женщинам | 07.03.2018 | Краснова Надежда Владимировна  заместитель директора, Лобкова Елена Ивановна  педагог - организатор  89051211861  **Корпус 4** |
| 2 | Мастер-класс декоративно – прикладного творчества | Весенняя фантазия | 07.03.2018 |
| 3 | Выставка декоративно – прикладного творчества | Весенняя фантазия | 18.03.2018 |
| 4 | Защита проектов | Калейдоскоп юных открытий | 07.03.2018 |
| 5 | Прогулка по историческим местам города Рассказово | Экскурсия по фото - выставке | 07.03.2018  18.03.2018 |
|  |  |  |  |  |
| 6 | Выставка декоративно –прикладного творчества | "Чудеса своими руками" | С 20.02.2018  по 18.03.2018 | Горелкина Ольга Викторовна  Заместитель директора,  Горелкина Мария Геннадиевна  педагог – организатор  89156737712  **Корпус 1** |
| 7 | Выставка рисунков | «Все цветы для мам» | 02.03.2018 |
| 8 | Показ спектакля | «Людвиг Ларсен и Тутта Карлссон» | 16.03.18.  12.00. | Михалёва Алла Николаевна  Заместитель директора,  Лунёва Светлана Сергеевна  педагог – организатор  89202344158,  Колотовкина Ирина Андреевна  педагог ДО  **Корпус 2** |
| 9 | Выставка декоративно-прикладного творчества | «Делаем сами – своими руками» | 18.03.18. |
| 10 | Открытое занятие объединения ДО «Творческая мастерская» | Подарок для мамы | 26.02.2018  13.45 | Балыбина Светлана Николаевна  заместитель директора,  Сазонова Екатерина Александровна педагог – организатор  89106590590  **Корпус 5** |
| 11 | Концерт | Самым обаятельным и привлекательным | 07.03.2018 |
| 12 | Выставка декоративно прикладного творчества | Весенний букет | 07.03.2018 |
| 13 | Концерт | Мои любимые песни | 18.03.2018 |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №3

План-график основных мероприятий Проекта

**«Фестиваль Созвездие талантов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | | | Сроки проведения | | Ответственные | |
| 1 | Назначение лиц, ответственных за реализацию Проекта в МБОУ СОШ №3 | | | До 15.01.2018 | | Директор школы  А.Н. Кидин | |
| 2 | Совещание с педагогами-организаторами | | | 17.01.2018 | | Заместитель директора по ВР  И.В. Андреева | |
| 3 | Разработка школьного плана-графика реализации Проекта | | | 22.01.2018-26.01.2018 | | Заместитель директора по ВР  И.В. Андреева | |
| 4 | Составление отчётов о ходе реализации Проекта и направление их ответственному за реализацию Проекта на муниципальном уровне | | | До 1 числа каждого месяца, следующего за отчётным | | Заместитель директора по ВР  И.В. Андреева | |
| 5 | Информационное сопровождение реализации Проекта на сайте школы | | | Весь период реализации проекта | | Заместитель директора по ВР  И.В. Андреева  Системный администратор А.С. Илларионов | |
| 6 | Мастер-класс по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Карате» | | | 20.02.2018 | | Педагог-организатор Г.А. Лайко  Педагог дополнительного образования  Е.Н. Кузнецова | |
| 7 | Концерт с участием групп дополнительного образования программ «Хоровой театр», «Свирель», «Танец», «Сценическое искусство» | | | 16.02.2018 | | Педагог-организатор  Ю.В. Савватеева  Учитель музыки  Е.А. Сергеева  Педагог дополнительного образования  Н.В. Скворцов  Педагог дополнительного образования  Т.А. Ястребова | |
| 8 | Мастер класс по дополнительной общеобразовательной программе «Свирель» | | | 05.03.2018 | | Заместитель директора по ВР И.В. Андреева  Учитель музыки  Е.А. Сергеева | |
| 9 | Презентация проекта «Дополнительное образование в МБОУ СОШ №3» | | | 15.02.2018 | | Заместитель директора по ВР И.В. Андреева  Социальный педагог  Н.М. Рыбина | |
| 10 | Практикум «Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Горожанин» | | | 26.01.2018 | | Заместитель директора по УВР  Т.С. Цикунова | |
| 11 | Творческая встреча с писателем Юрием Шелдовицыным групп дополнительного образования программы «Горожанин» | | | 21.02.2018 | | Заместитель директора по УВР  Н.Ю. Глазкова  Учитель музыки  И.А. Казакова | |
| 12 | Выставка детского творчества «созвездие талантов» | | | 18.03.2018 | | Заместитель директора по ВР  И.В. Андреева  Педагоги-организаторы | |
| 13 | Фестивали «Созвездие талантов» | | | 18.03.2018 | | Заместитель директора по ВР И.В. Андреева  Заместитель директора по УВР Т.С. Цикунова  Педагоги-организаторы  Г.А. Лайко  Ю.В.Савватеева  Социальный педагог Н.М. Рыбина  Учитель музыки  И.А. Казакова | |
| 14 | Участие в муниципальном фестивале «Созвездие талантов» | | | 19.05.2018 | | Заместитель директора по ВР И.В. Андреева  Заместитель директора по УВР Т.С. Цикунова  Педагоги-организаторы  Г.А. Лайко  Ю.В.Савватеева  Социальный педагог Н.М. Рыбина  Учитель музыки  И.А. Казакова | |
|  | | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |