ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом отдела образования

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**реализации мероприятий по достижению результата «Во всех субъектах Российской Федерации   
внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»**

**регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

Внедрение основных положений целевой модели развития региональных систем дополнительного образования позволит:

создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта;

обеспечить доступность дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детям различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, ,находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Порядок обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ** | | | | |
| 1.1. | Проведение анализа реализуемых дополнительных общеобразовательных программ и их перечня на соответствие запросам потребителей и требованиям к структуре и качеству содержания | 01.07.2020  01.07.2021  01.07.2022  01.07.2023  01.07.2024 | Аналитический отчет  Управленческие решения | Образовательные организации  Отдел образования |
| 1.2. | Обновление перечня и актуализация дополнительных общеобразовательных программ, их размещение в Программном навигаторе дополнительного образования | 01.08.2020  01.08.2021  01.08.2022  01.08.2023  01.08.2024 | Дополнительные общеобразовательные программы | Образовательные организации  МБУДО ДДТ – Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей |
| 1.3. | Информационно-консультационное сопровождение детей, родителей, педагогов по вопросам самостоятельного построения обучающимися индивидуального учебного плана | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Информационные, методические материалы | Образовательные организации  МБУДО ДДТ – Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей |
| 1.4. | Разработка и внедрение в образовательный процесс дополнительных общеобразовательных программ, в т.ч. для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями:  - разноуровневые;  - сетевые;  - модульные;  - дистанционные;  - адаптированные;  - краткосрочные, в том числе реализуемые в каникулярный период и период летнего отдыха | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Дополнительные общеобразовательные программы | Образовательные организации  Отдел образования, МКУ ИМЦ |
| 1.5. | Реализация практики вовлечения в разработку дополнительных общеобразовательных программ обучающихся, представителей общественных объединений, работодателей и родительской общественности | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Дополнительные общеобразовательные программы | Отдел образования, Образовательные организации |
| 1.6. | Внедрение модели «мобильного» дополнительного образования | с 01.09.2020  (ежегодно) | Дополнительные общеобразовательные программы | Образовательные организации.  МБУДО ДДТ – Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей  МБУДО ДЮСШ, отдел образования, МКУ ИМЦ |
| 1.7. | Подбор дополнительных общеобразовательных программ для размещения в Региональном межведомственном банке эффективных (лучших) практик в системе дополнительного образования детей Тамбовской области | 31.05.2020  31. 05.2021  31. 05.2022  31. 05.2023  31. 05.2024 | Дополнительные общеобразовательные программы | МБУДО ДДТ – Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей |
| 1.8. | Направление методических рекомендаций по вопросам предоставления возможностей зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ | 31.05.2022 | Методические рекомендации | Отдел образования, МБУДО ДДТ – Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей |
| 1.9 | Внедрение механизмов зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ | 31.12.2024 | Локальные акты | Отдел образования, Образовательные организации |
| 1.10. | Организация и проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся и условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы | 31.05.2020  31. 05.2021  31. 05.2022  31. 05.2023  31. 05.2024 | Аналитический отчет | Образовательные организации,  МБУДО ДДТ – Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей  МБУДО ДЮСШ |
| 1. **Управление муниципальной системой дополнительного образования** | | | | |
| 2.1. | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность дополнительного образования детей с учетом положений Целевой модели развития дополнительного образования на территории Тамбовской области | 01.06.2020 | Нормативные правовые акты | Отдел образования, МКУ ИМЦ . МБУДО ДДТ - \_ муниципальный опорный центр дополнительного образования детей |
| 2.2. | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Муниципальных опорных центров с учетом положений Целевой модели развития дополнительного образования на территории Тамбовской области | 01.06.2020 | Нормативные правовые акты | Отдел образования |
| 2.3.. | Проведение мониторинга внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования на территории города | 31.10.2020  31.10.2021  31.10.2022  31.10.2023  31.10.2024 | Аналитические материалы | Отдел образования, МКУ ИМЦ, образовательные организации |
| 2.4. | Обеспечение информационного сопровождение внедрения и реализации Целевой модели развития дополнительного образования на территории Тамбовской области | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Информационные материалы | Образовательные организации  Отдел образования  МКУ ИМЦ |
| 1. **Организационно-финансовая структура муниципальной системы дополнительного образования детей** | | | | |
| 3.1. | Реализация дополнительных мер по развитию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, актуализация нормативной правовой базы | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | Нормативные акты | Отдел образования, МКУ ИМЙ, образовательные организации |
| 3.2. | Организационно-методическое сопровождение развития системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Информационные, методические материалы | МКУ ИМЦ, образовательные организации |
| 3.3. | Обеспечение функционирования механизма регистрации организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, различной ведомственной принадлежности, формы собственности и организационно-правовой формы в программном навигаторе | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024  В течение года | Информация от образовательных организаций | Отдел образования, образовательные организации |
| 3.4. | Обеспечение функционирования механизма включения в региональный программный навигатор данных о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, различной ведомственной принадлежности, формы собственности и организационно-правовой формы в программном навигаторе | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024  В течение года | Дополнительные общеобразовательные программы | Образовательные организации  МКУ ИМЦ, МБУДО ДДТ – муниципальный опорный центр дополнительного образования |
| 3.5. | Организация работы по получению детьми в возрасте от 5 до 18 лет сертификатов дополнительного образования на территории Тамбовской области | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024  В течение года | Реестр сертификатов | Отдел образования, МБУДО ДДТ – муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, Образовательные организации |
| 3.6. | Организация работы по зачислению обучающихся в объединения дополнительного образования на общедоступной основе через систему «Программный навигатор дополнительного образования детей Тамбовской области» | 01.10.2020  01.10.2021  01.10.2022  01.10.2023  01.10.2024 | Мониторинговые статистические данные | Образовательные организации отдел образования  МБУДО ДДТ – муниципальный опорный центр дополнительного образования детей |
| 3.7. | Обеспечение оплаты образовательных услуг, оказываемых по сертификатам персонифицированного финансирования в рамках внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01.01.2020 -31.12.2024  (1 раз в год на муниципальном уровне)  (1-2 раза в месяц на внутриучрежденческом уровне) | Нормативные правовые акты муниципального уровня  Локальные акты уполномоченных организаций и образовательных организаций | Отдел образования, образовательные организации |
| 3.8. | Информационное сопровождение реализации модели персонифицированного финансирования | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Информационные материалы | .МКУ ИМЦ, МБУДО ДДТ – муниципальный опорный центр, образовательные организации |
|  | 1. **Кадровое обеспечение региональной системы дополнительного образования** | | | |
| 4.1. | Организация стажировок педагогических работников дополнительного образования в организациях реального сектора экономики и других профессиональных сфер, соответствующих направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых педагогическими работниками | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Программы стажировок | Отдел образования, МКУ ИМЦ, образовательные организации |
| 4.2. | Проведение муниципальных этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере дополнительного образования:  - Сердце отдаю детям  - Воспитать человека  - Формула успеха  - Панорама методических кейсов дополнительных общеобразовательных программ  - Конкурсы программно-методических материалов и др. | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Приказы | Отдел образования. МКУ ИМЦ, образовательные организации |
| 4.3. | Внедрение практики наставничества во всех образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Нормативные акты | Отдел образования, МКУ ИМЦ, образовательные организации |
| 4.4. | Внедрение модели эффективного контракта в организациях дополнительного образования | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Нормативные акты | Отдел образования, МБУДО ДДТ, МБУДО ДЮСШ, МБУДО СЮТ |
| 1. **Использование инфраструктурных и материально-технических ресурсов**   **в муниципальной системе дополнительного образования детей** | | | | |
| 5.1. | Проведение инвентаризации существующих инфраструктурных и материально-технических ресурсов дополнительного образования детей | 31.12.2021  31.12.2023 | Аналитический материал  База данных | Отдел образования, МКУ ИМЦ, отдел по делам культуры, спорта и вопросам молодежной политики |
| 5.2. | Принятие мер по оптимизации использования существующих инфраструктурных и материально-технических ресурсов дополнительного образования детей для создания дополнительных мест или улучшения условий реализации дополнительных общеобразовательных программ | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Нормативные акты | Отдел образования, МКУ ИМЦ, отдел по делам культуры, спорта и вопросам молодежной политики |
| 5.3. | Мониторинг использования результатов инвентаризации существующих инфраструктурных и материально-технических ресурсов дополнительного образования детей для создания дополнительных мест или улучшения условий реализации дополнительных общеобразовательных программ | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Аналитические материалы | Отдел образования. Учреждения дополнительного образования |