ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА

приказом отдела образования

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**реализации мероприятий по достижению результата «Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

Проведение мероприятий по вовлечению к концу 2024 года 70% детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в дополнительное образование предусматривает:

разработку и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик;

развитие инфраструктуры дополнительного образования для детей с ОВЗ;

мотивирование родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям дополнительным образованием.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Результат | Ответственные |
| 1. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.08.2020  01.08.2021  01.08.2022  01.08.2023  01.08.2024 | Образовательные программы | МБУДО ДДТ – муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |
| 2. | Размещение дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью в Программном навигаторе | 01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Данные программного навигатора | Отдел образования, МКУ ИМЦ, Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |
| 3. | Информирование участников образовательных отношений о ресурсах образовательной организации, муниципального образования, региона в сфере дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью | 01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Информационные материалы | Отдел образования, МКУ ИМЦ, Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |
| 4. | Организация взаимодействия с ПМПК по вопросам создания особых образовательных условий для детей с ОВЗ и инвалидностью, режиму и продолжительности занятий, подбору специального оборудования, методических средств, способов адаптации учебного материала, которые будут содержаться в заключениях ПМПК | 01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Договоры о сотрудничестве | Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы,  МКУ ИМЦ |
| 5. | Проведение экспертизы адаптированных дополнительных общеобразовательных программ на соответствие запросам потребителей и требованиям к структуре и качеству содержания | 01.06.2020  01.06.2021  01.06.2022  01.06.2023  01.06.2024 | Аналитическая справка | МБУДО ДДТ – муниципальный опорный центр дополнительного образования детей |
| 6. | Актуализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе размещенных в Программном навигаторе | 01.08.2020  01.08.2021  01.08.2022  01.08.2023  01.08.2024 | Аналитическая справка | Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |
| 7 | Расширение спектра адаптированных дополнительных общеобразовательных программ по различным направленностям дополнительного образования, в том числе посредством адаптирования дополнительных общеобразо-вательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью, размещение программ в Программном навигаторе | 01.08.2020  01.08.2021  01.08.2022  01.08.2023  01.08.2024 | Аналитическая справка | Отдел образования, МКУ ИМЦ, Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |
| 8 | Осуществление персонифицированного учета детей с ОВЗ и инвалидностью, в т.ч. ведение «портфолио достижений» ребенка, фиксация индивидуальных успехов в сфере дополнительного образования, образовательной динамики | 01.08.2020  01.08.2021  01.08.2022  01.08.2023  01.08.2024 | База данных | Отдел образования, МКУ ИМЦ, Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |
| 9 | Проведение мониторинга реализации адаптированных дополнительных образовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью | 31.11.2020  31.11.2021  31.11.2022  31.11.2023  31.11.2024 | Аналитическая справка | Отдел образования, МКУ ИМЦ, образовательные организации |
| 10 | Реализация мероприятий государственной программы «Доступная среда», направленных на создание в организациях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) | Отдел образования, образовательные организации |
| 11 | Разработка и реализация медиа-плана информационного сопровождения создания специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Информация на сайтах  Отдела образования, образовательных организаций, социальных сетях, др. | Отдел образования, МКУ ИМЦ, Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |
| 12 | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и инвалидностью | 31.12.2021  31.12.2023 | Приказы | МКУ ИМЦ, МБУДО ДДТ – муниципальный опорный центр дополнительного образования детей |
| 13 | Участие в областных выставках, концертах, состязаниях, играх, фестивалях, детских конференциях для детей с ОВЗ и инвалидностью и их семей | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Приказы | Отдел образования, МКУ ИМЦ, образовательные организации |