|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации города  от 21.02.2020 № 266 |

**План мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждениях, обеспечивающих охват 100 процентов числа обучающихся в указанных образовательных учреждениях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Плановые мероприятия** | **Исполнители** | **Форма документа** | **Сроки исполнения** |
| 1. Организационно-аналитическое обеспечение проекта | | | | |
| 1.1. | Создание рабочей группы по вопросам готовности к переходу на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с 1 по 4 классы в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.) | Постановление | Февраль 2020 |
| 1.2. | Аудит технической оснащенности и инфраструктуры пищеблоков и обеденных залов общеобразовательных организаций (оценка достаточности помещений, посадочных мест, технологического оборудования, мебели, инвентаря) | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.)  Руководители общеобразовательных организаций (далее – руководители ОО)  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Методика аудита,  аналитическая справка | Февраль 2020,  сентябрь  (до 25.09.2020),  декабрь  (до 30.12.2020) |
| 1.3. | Мониторинг численности обучающихся льготных категорий, охваченных питанием в разрезе ступеней обучения и действующей стоимости питания (завтраки, обеды) по состоянию на 31.01.2020 года | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.)  Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Методические материалы, аналитическая справка | Февраль 2020,  сентябрь  (до 25.09.2020),  декабрь  (до 30.12.2020) |
| 1.4. | Мониторинг обеспеченности общеобразовательных организаций специалистами, участвующими в организации питания в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.)  Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Методические материалы, аналитическая справка | Февраль 2020,  сентябрь  (до 25.09.2020),  декабрь  (до 30.12.2020) |
| 1.5. | Проведение мониторинговых выездов рабочей группы по вопросам готовности к переходу на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с 1 по 4 классы в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.) | Протокол | Февраль-март 2020 |
| 1.6. | Определение потребности в средствах муниципального, регионального и федерального бюджетов (с учетом потребности в средствах на оснащение оборудованием, проведение ремонтных работ) | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.)  Финансовое управление администрации города  (Юдина Т.М.) | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования города Рассказово»  на 2014-2022 годы | Апрель-май 2020 |
| 1.7. | Разработка и согласование графиков поэтапной замены устаревшего, вышедшего из строя оборудования пищеблоков, обновления мебели, посуды, инвентаря | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.)  Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Графики замены оборудования, проведения ремонтных работ | Март-апрель 2020 |
| 1.8. | Проведение ремонтных работ на пищеблоках, закупка оборудования и инвентаря | Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Отчетная финансовая документация | Июнь-июль 2020 |
| 1.9. | Анализ состояния здоровья школьников | Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница»  (Сундукова О.В.)  (по согласованию)  Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Аналитическая справка | Ежегодно |
| 1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение проекта | | | | |
| 2.1. | Разработка паспортов пищеблоков и обеденных залов | Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Паспорта пищеблоков и обеденных залов | Март 2020 |
| 2.2. | Организация разработки примерного цикличного меню | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.)  Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в г. Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Бондарском, Гавриловском и Уметском районах  (Матчина С.С.)  (по согласованию)  Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Примерное меню | Апрель  (до 01.04.2020) |
| 2.3. | Разработка меню для организации питания детей общеобразовательными организациями города | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в г. Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Бондарском, Гавриловском и Уметском районах  (Матчина С.С.)  (по согласованию)  Муниципальное унитарное предприятие «Школьник»  (Чистякова В.А.)  Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Утвержденное меню | До 01.07.2020 |
| 1. Подготовка кадров | | | | |
| 3.1. | Организация работы по подготовке кадров, участвующих в организации питания (технологи, повара и др.) | Муниципальное унитарное предприятие «Школьник»  (Чистякова В.А.) | План по подготовке кадров | Май-август 2020 |
| 4.Информационное сопровождение и популяризация проекта | | | | |
| 4.1. | Внедрение информационной системы «Школьное питание» | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.)  ТОГБУ «Компьютерный центр»  (Маковеев С.Н.)  (по согласованию)  Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Функционирование  информационной системы | В течение года |
| 4.2. | Информационное сопровождение проекта обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.)  Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) |  | В течение года |
| 4.3. | Утверждение плана мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся общеобразовательных организаций на 2020-2021 учебный год  Разработка комплекса мероприятий по популяризации основ здорового питания | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.)  Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница»  (Сундукова О.В.)  (по согласованию) Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Приказ  Комплекс мер | Сентябрь  (до 01.09.2020) |
| 4.4. | Реализация программы «Разговор о правильном питании» на базе общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.)  Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Отчет о реализации программы | В течение учебного года |
| 4.5. | Участие во Всероссийской Акции «Здоровый образ жизни – путь к успеху» | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.)  Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Конкурсные материалы | Февраль-май |
| 5.Организация контроля и мониторинга реализации проекта | | | | |
| 5.1. | Рассмотрение вопросов о ходе выполнения перечня мероприятий на заседании рабочей группы | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.) | Протокол,  Аналитические материалы | Июнь, декабрь |
| 5.2. | Опрос (анкетирование) удовлетворенности родителей и обучающихся качеством школьного питания | Отдел образования администрации города  (Григорьев А.Ю.)  Руководители ОО  (Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Методические материалы, аналитическая справка | Ноябрь – декабрь |