|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации городаот 21.02.2020 № 266 |

**План мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждениях, обеспечивающих охват 100 процентов числа обучающихся в указанных образовательных учреждениях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Плановые мероприятия** | **Исполнители** | **Форма документа** | **Сроки исполнения** |
| 1. Организационно-аналитическое обеспечение проекта
 |
| 1.1. | Создание рабочей группы по вопросам готовности к переходу на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с 1 по 4 классы в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.) | Постановление | Февраль 2020 |
| 1.2. | Аудит технической оснащенности и инфраструктуры пищеблоков и обеденных залов общеобразовательных организаций (оценка достаточности помещений, посадочных мест, технологического оборудования, мебели, инвентаря) | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.)Руководители общеобразовательных организаций (далее – руководители ОО)(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Методика аудита,аналитическая справка | Февраль 2020,сентябрь  (до 25.09.2020), декабрь (до 30.12.2020) |
| 1.3. | Мониторинг численности обучающихся льготных категорий, охваченных питанием в разрезе ступеней обучения и действующей стоимости питания (завтраки, обеды) по состоянию на 31.01.2020 года | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.)Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Методические материалы, аналитическая справка | Февраль 2020, сентябрь (до 25.09.2020), декабрь (до 30.12.2020) |
| 1.4. | Мониторинг обеспеченности общеобразовательных организаций специалистами, участвующими в организации питания в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.)Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Методические материалы, аналитическая справка | Февраль 2020, сентябрь (до 25.09.2020), декабрь (до 30.12.2020) |
| 1.5. | Проведение мониторинговых выездов рабочей группы по вопросам готовности к переходу на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с 1 по 4 классы в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.) | Протокол | Февраль-март 2020 |
| 1.6. | Определение потребности в средствах муниципального, регионального и федерального бюджетов (с учетом потребности в средствах на оснащение оборудованием, проведение ремонтных работ) | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.)Финансовое управление администрации города(Юдина Т.М.) | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования города Рассказово» на 2014-2022 годы | Апрель-май 2020 |
| 1.7. | Разработка и согласование графиков поэтапной замены устаревшего, вышедшего из строя оборудования пищеблоков, обновления мебели, посуды, инвентаря | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.)Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Графики замены оборудования, проведения ремонтных работ | Март-апрель 2020 |
| 1.8. | Проведение ремонтных работ на пищеблоках, закупка оборудования и инвентаря  | Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Отчетная финансовая документация | Июнь-июль 2020 |
| 1.9. | Анализ состояния здоровья школьников  | Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница»(Сундукова О.В.)(по согласованию)Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Аналитическая справка | Ежегодно |
| 1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение проекта
 |
| 2.1. | Разработка паспортов пищеблоков и обеденных залов | Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Паспорта пищеблоков и обеденных залов | Март 2020 |
| 2.2. | Организация разработки примерного цикличного меню | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.)Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в г. Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Бондарском, Гавриловском и Уметском районах(Матчина С.С.)(по согласованию)Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Примерное меню | Апрель (до 01.04.2020) |
| 2.3. | Разработка меню для организации питания детей общеобразовательными организациями города | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в г. Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Бондарском, Гавриловском и Уметском районах(Матчина С.С.)(по согласованию)Муниципальное унитарное предприятие «Школьник»(Чистякова В.А.)Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Утвержденное меню | До 01.07.2020 |
| 1. Подготовка кадров
 |
| 3.1. | Организация работы по подготовке кадров, участвующих в организации питания (технологи, повара и др.) | Муниципальное унитарное предприятие «Школьник»(Чистякова В.А.) | План по подготовке кадров | Май-август 2020 |
| 4.Информационное сопровождение и популяризация проекта |
| 4.1. | Внедрение информационной системы «Школьное питание» | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.)ТОГБУ «Компьютерный центр»(Маковеев С.Н.)(по согласованию)Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Функционированиеинформационной системы | В течение года |
| 4.2. | Информационное сопровождение проекта обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций  | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.)Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) |  | В течение года |
| 4.3. | Утверждение плана мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся общеобразовательных организаций на 2020-2021 учебный годРазработка комплекса мероприятий по популяризации основ здорового питания  | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.)Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница»(Сундукова О.В.)(по согласованию) Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | ПриказКомплекс мер | Сентябрь (до 01.09.2020) |
| 4.4. | Реализация программы «Разговор о правильном питании» на базе общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.)Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Отчет о реализации программы | В течение учебного года |
| 4.5. | Участие во Всероссийской Акции «Здоровый образ жизни – путь к успеху» | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.)Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Конкурсные материалы | Февраль-май |
| 5.Организация контроля и мониторинга реализации проекта |
| 5.1.  | Рассмотрение вопросов о ходе выполнения перечня мероприятий на заседании рабочей группы  | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.) | Протокол,Аналитические материалы | Июнь, декабрь |
| 5.2. | Опрос (анкетирование) удовлетворенности родителей и обучающихся качеством школьного питания  | Отдел образования администрации города(Григорьев А.Ю.)Руководители ОО(Кидин А.Н., Кондрашов А.П., Болтнева Л.А.) | Методические материалы, аналитическая справка | Ноябрь – декабрь  |